## 안내
박이강 서울시의원 공약사업 달성도 트래커
노원구 제1선거구(월계1·2·3동) · 서울시의회 주택공간위원회 부위원장 · 선거공보 기반
■ 이 문서의 목적
핵심 질문 | 시의원으로서 '어떤 활동(INPUT)'을 하면 '공약사업 달성(OUTPUT)'으로 이어지는가? 그리고 이를 정책지원관이 어떻게 지원하는가?
구조 | 투입(시의원 의정활동) → 산출(기대 결과물) → 달성도(측정지표·달성률)의 논리모형(Logic Model)
■ 투입-산출 논리모형 (Input → Output)
INPUT (투입) | 시의원이 직접 행사할 수 있는 의정활동 수단: 서울시 예산 심의·증액, 조례 제·개정 발의, 시정질문·5분 자유발언, 행정사무감사, 상임위 심사, 정부·국회·자치구 협치·협의, 주민 현장민원 수렴
OUTPUT (산출) | 투입 활동의 결과로 나타나는 눈에 보이는 결과물: 예산 반영액, 착공·개통, 조례 시행, 시설 설치, 제도 도입 등
달성도 (지표) | 산출을 계량·확인하는 KPI와 달성률(%). 진행단계와 달성률을 주기적으로 갱신하여 이행 점검
■ 주택공간위원회 부위원장 지위 활용 (핵심)
소관 범위 | 서울시의회 주택공간위원회는 주택정책실(주택정책·주거재생·공동주택·건축), 도시공간본부/균형발전본부, SH 서울주택도시공사 등을 소관으로 심사합니다. (구체적 소관 실·본부는 해당 회기 위원회 구성 기준으로 확인 필요)
직접 지렛대 | 소관 공약(주거 3건·복지 SH민원·경제 광운대역)은 소관 예산심사 증액, 소관 실·SH공사 행정사무감사·시정질문, 조례 발의, 부위원장 권한 안건 우선 상정으로 '직접' 추진
협력 지렛대 | 교통·교육 등 타 상임위 소관 공약은 예산결산특위 종합심사 반영 요구, 공동발의·질의, 원팀 협치로 '간접' 견인
■ 정책지원관 지원업무 (신규 부임자용)
역할 근거 | 지방자치법상 정책지원 전문인력. 조례 제·개정, 예산 심의, 행정사무감사, 서류제출요구 등 의정활동에 대한 '자료 수집·조사·연구'를 지원 (선거·정치·개인사무는 지원 범위 밖)
표 보는 법 | 트래커 시트의 '정책지원관 지원업무' 열(하늘색)에 공약별 지원 과업이 있습니다. 상세 역할·업무파악 체크리스트는 '정책지원관 가이드' 시트를 참고하세요.
소관구분 색 | 🟩소관·핵심(직접 지렛대·우선 지원) / 🟧부분소관 / ⬜협력. 소관·핵심 4건부터 자료조사·질의 준비를 집중하세요.
■ 시의원 의정수단 유형(INPUT 분류)
① 예산 | 서울시 예산안 심의·계수조정, 사업 예산 증액·신규 편성 요구 (시의원 최대 권한)
② 조례 | 제도의 근거가 되는 조례 제·개정 발의 및 의결
③ 감시·질의 | 시정질문·5분 자유발언·행정사무감사로 집행부 이행 촉구·점검
④ 협치·협의 | 정부·국회·서울시·노원구 '원팀' 협의로 국책·광역사업 견인
⑤ 현장·민원 | 주민 현장민원실·간담회로 수요 발굴 및 우선순위 반영
■ 사용법 (입력 셀 안내)
노란색 셀만 입력 | '진행단계'와 '달성률(%)' 열(노란 음영)만 갱신하세요.
진행단계 | 드롭다운: 착수 전 / 추진 중 / 일부 달성 / 목표 달성 / 보류·무산
달성률(%) | 0~100% 숫자 입력. '분야별 요약' 탭이 자동으로 평균 달성률을 계산합니다.
근거·비고 | 예산서 페이지, 조례안 번호, 착공일 등 산출을 입증하는 근거를 기록하세요.

## 공약 달성도 트래커
박이강 서울시의원 공약사업 달성도 트래커 — 부위원장 중점활동 + 정책지원관 지원업무 (투입→산출 논리모형)
연번 | 분야 | 공약 슬로건 | 세부 공약사업 | INPUT · 시의원 의정활동(투입) | 주택공간위 부위원장 중점활동 | 정책지원관 지원업무 | 소관 구분 | 의정수단 유형 | OUTPUT · 산출/기대 결과물 | 달성도 측정지표(KPI) | 목표 시기 | 진행단계 | 달성률 (%) | 근거·비고
1 | 경제 | 월계동을 '강북의 판교'·'서울의 실리콘밸리'로 | 광운대역 민자역사 리모델링 추진 (제2의 용산역화) | 서울시 도시계획·투자심사 예산 심의, 시정질문으로 사업 속도 촉구, 코레일·서울시·민간 협상 지원 | 도시공간·역세권 개발계획 심사 시 리모델링 반영, 도시공간본부 대상 시정질문·자료요구 | 역세권 개발계획·민자역사 추진경과·코레일 협의이력 자료수집, 도시공간본부 소관 질의자료 작성 | 부분소관 | 협치·협의 | 광운대역 민자역사 리모델링 착공·복합개발 인허가 | 착공 여부 / 인허가 단계 진척 | 2026~2030 | 착수 전 | 0
2 | 경제 | 월계동을 '강북의 판교'·'서울의 실리콘밸리'로 | 광운대역세권 창업지원공간 대대적 조성 | 서울시 창업지원 예산 확보·증액 요구, 관련 조례 발의, 부지 확보 행정 협의 | 경제 소관과 연계, 역세권 개발계획에 창업공간 확보 조건 반영 요구 | 타 시도 역세권 창업공간 사례조사, 경제 소관 상임위 예산자료 연계 요청 | 협력 | 예산·조례 | 창업지원공간(인큐베이터) 개소 및 입주기업 유치 | 입주 기업 수 / 지원공간 면적(㎡) | 2026~2029 | 착수 전 | 0
3 | 경제 | 월계동을 '강북의 판교'·'서울의 실리콘밸리'로 | 정부 벤처기업육성촉진지구 지정 추진 | 서울시-중기부 지정 건의, 시정질문으로 지정 요구, 인프라 예산 확보 | 경제·중기 소관 위원과 공동대응, 지구 내 도시계획 지원 | 벤처기업육성촉진지구 지정요건·타 사례 조사, 중기부 협의 필요서류 정리 | 협력 | 협치·협의 | 벤처기업육성촉진지구 지정 → 세제혜택·인프라 확보 | 지구 지정 고시 여부 / 혜택 기업 수 | 2026~2028 | 착수 전 | 0
4 | 경제 | 월계동을 '강북의 판교'·'서울의 실리콘밸리'로 | 관내 대학(광운대·인덕대) 연계 AI·과학기술 인재 육성 | 산학연계 사업 예산 편성 요구, 인재육성 지원 조례 발의, 대학-서울시 협약 중개 | 교육·경제 소관과 연계 (직접 소관 아님) | 대학 연계 인재양성 사업 사례·예산 조사, 교육/경제 소관 자료 연계 | 협력 | 예산·조례 | 대학 연계 AI·과기 인재양성 프로그램 운영 | 연계 프로그램 수 / 참여·수료 인원 | 2026~2029 | 착수 전 | 0
5 | 교통 | 사통팔달 교통혁신으로 더 살기 좋은 월계 | 월계동 3대 교통혁신: GTX-C 착공·SRT 광운대역 정차·동북선 완공 | 국회의원·국토부·서울시 '원팀' 협의, 서울시 분담금 예산 심의, 시정질문으로 공정 점검 | 교통위원회 위원과 공동대응, 예결 종합심사서 광역철도 분담금 지원 | GTX-C·SRT·동북선 추진경과·분담금 현황 자료수집, 교통위 자료 연계·종합심사 논리 정리 | 협력 | 협치·협의 | GTX-C 착공, SRT 정차 확정, 동북선 경전철 개통 | 각 사업 착공/개통 단계 / 개통 시기 | 2026~2030 | 착수 전 | 0
6 | 교통 | 사통팔달 교통혁신으로 더 살기 좋은 월계 | 지하철 접근성 강화(다람쥐버스·노원15번 창동역행·녹천역 에스컬레이터) | 서울시 버스노선·시설 예산 확보, 버스정책과 시정질문, 서울교통공사 협의 | 교통위 소관, 예결 종합심사서 반영 요구 | 다람쥐버스·노선 신설 절차·사례 조사, 교통위 소관 자료요청 | 협력 | 예산·협의 | 다람쥐버스 도입, 노선 재조정, 녹천역 4번출구 에스컬레이터 설치 | 신규·조정 노선 수 / 승강편의시설 수 | 2026~2028 | 착수 전 | 0
7 | 교통 | 사통팔달 교통혁신으로 더 살기 좋은 월계 | 고유가 위기 출근길 지원(대중교통 할인·유연근무제 확대) | 서울시 대중교통 할인정책 예산·조례 발의, 시정질문으로 제도 확대 요구 | 교통·기획경제 소관 연계 | 대중교통 할인·유연근무 타 지자체 사례 조사 | 협력 | 예산·조례 | 교통비 할인·유연근무 지원제도 확대 시행 | 수혜 인원 / 할인 지원 규모(원) | 2026~2027 | 착수 전 | 0
8 | 교육 | 제2의 은행사거리! 명품 교육도시 월계 | 특성화 교육 산실 <월계장학관> 조성 | 서울시·교육청 협력 예산 확보, 장학관 설치·운영 조례 발의, 부지 협의 | 교육위 소관 / 부지·건축은 도시공간 소관으로 협의 가능 | 유사 장학관·교육시설 사례·예산 조사, 부지 후보 현황 정리 | 협력 | 예산·조례 | 월계장학관 건립·개관 및 프로그램 운영 | 개관 여부 / 이용 학생 수 | 2026~2030 | 착수 전 | 0
9 | 교육 | 제2의 은행사거리! 명품 교육도시 월계 | 아동·청소년 문화·예술·체육 복합시설 확대 | 서울시 생활SOC 예산 편성 요구, 행정사무감사로 노후시설 점검, 부지 발굴 | 생활SOC 건립을 균형발전·도시공간 사업과 연계 | 관내 아동청소년시설 현황·수요 조사, 생활SOC 예산 분석 | 부분소관 | 예산·감시 | 아동청소년 복합 문화·체육 인프라 신설·확충 | 신설 시설 수 / 이용 인원 | 2026~2030 | 착수 전 | 0
10 | 교육 | 제2의 은행사거리! 명품 교육도시 월계 | 월계동 맞춤형 공공 등교버스 추진 | 서울시·교육청 통학 지원 예산 확보, 지원 조례 발의, 통학로 실태 현장조사 | 교통·교육 소관 연계 | 통학로 실태·타 지역 등교버스 사례 조사 | 협력 | 예산·현장 | 공공 등교버스 노선 운행 개시 | 운행 노선 수 / 이용 학생 수 | 2026~2028 | 착수 전 | 0
11 | 주거 | 재건축·재개발은 신속하게, 세입자는 따뜻하게 | 미미삼·삼호4차·동신·중흥·534번지 등 정비사업 신속 지원 | 서울시 도시계획위·정비계획 심의 촉진, 시정질문으로 인허가 단축 요구, 조합-서울시 협의 | 소관 상임위 정비사업 안건 직접 심사, 주택정책실·SH 대상 행정사무감사, 부위원장 권한 안건 우선 상정, 정비 지원 조례 발의 | 정비구역별 추진현황·심의일정 DB 구축, 서울시 정비 예산·조례 분석, 행정사무감사 요구자료 목록·질의서 초안 작성 | 소관·핵심 | 감시·협의 | 주요 정비구역 심의 통과·사업시행인가 등 단계 진척 | 단계 진척(정비계획→인가→착공) / 구역 수 | 2026~2030 | 착수 전 | 0
12 | 주거 | 재건축·재개발은 신속하게, 세입자는 따뜻하게 | 정비사업 퇴거 세입자 전세자금 대출 지원 확대(소득기준 완화) | 서울시 주거복지 예산 확보, 세입자 지원 조례 개정 발의, 대상기준 완화 촉구 | 주택정책실 대상 예산 증액·세입자 지원 조례 개정을 소관 위원으로 직접 추진 | 타 시도 세입자 지원제도·소득기준 비교조사, 조례 개정안 검토·예산 소요 추계 정리 | 소관·핵심 | 예산·조례 | 세입자 전세대출 지원 소득기준 완화·수혜 확대 | 완화된 소득기준 / 수혜 세입자 수 | 2026~2028 | 착수 전 | 0
13 | 주거 | 재건축·재개발은 신속하게, 세입자는 따뜻하게 | 노원구 관내 이전 유도 정책 도입 | 이주민 정착 지원 예산 편성, 관련 조례 발의, 자치구-서울시 정책 협의 | 주거재생 정책으로 이주 지원 조례·예산을 소관 위원으로 직접 설계 | 이주민 재정착 사례·통계 수집, 조례 초안 입법례 조사 | 소관·핵심 | 예산·조례 | 정비사업 이주민 관내 재정착 지원제도 도입 | 제도 도입 여부 / 관내 재정착률(%) | 2026~2029 | 착수 전 | 0
14 | 청년·가족 | 신혼부부 워너비 도시! 임신부터 출산까지 책임 | 동북권 최초 국·공립 산후조리원 유치 + 출산 바우처 확대 | 서울시 보건복지 예산 확보, 공공산후조리원 설치·바우처 조례 발의, 부지·운영 협의 | 보건복지위 소관 / 신혼부부 공공주택 연계는 소관 활용 | 공공산후조리원 설치·운영 사례·예산 조사, 보건복지위 자료 연계 | 협력 | 예산·조례 | 공공 산후조리원 건립·개원, 출산 바우처 확대 | 개원 여부 / 이용 산모 수·바우처 지원액 | 2026~2030 | 착수 전 | 0
15 | 청년·가족 | 신혼부부 워너비 도시! 임신부터 출산까지 책임 | 서울형 '임산부 기본소득(지역화폐)' 추진 | 서울시 예산 확보, 임산부 기본소득 지원 조례 발의, 시정질문으로 지급시점 앞당김 촉구 | 복지·기획 소관 연계 | 임산부 지원 지역화폐 타 사례·법적근거 조사 | 협력 | 조례·예산 | 임신 인지시점부터 임산부 기본소득(지역화폐) 지급 | 조례 시행 여부 / 지급 대상·금액 | 2026~2028 | 착수 전 | 0
16 | 복지 | 일자리가 최고의 복지! 전 세대 일자리 복지 | 전 세대 맞춤형 공공 일자리 대폭 확대 | 서울시 일자리 예산 증액 요구, 공공일자리 조례 개정, 행정사무감사로 집행 점검 | 기획경제·복지 소관 연계 | 공공일자리 사업 예산·집행 실적 자료수집 | 협력 | 예산·감시 | 어르신·중장년·청년 공공일자리 확대 제공 | 신규 공공일자리 수 / 참여 인원 | 2026~2029 | 착수 전 | 0
17 | 복지 | 일자리가 최고의 복지! 전 세대 일자리 복지 | SH·LH 공공아파트 주거·생활 민원 신속 처리 | 국회·서울시·SH 협의 중개, 시정질문으로 처리 촉구, 현장민원실 접수·이관 | SH공사 소관 → 행정사무감사에서 민원처리 실태 점검·개선 요구, 관련 예산 반영 (직접 지렛대) | SH공사 민원처리 실태 자료요구·분석, 행정사무감사 질의 포인트 정리 | 소관·핵심 | 감시·현장 | 공공아파트 주거·생활 민원 처리기간 단축 | 민원 처리 건수 / 평균 처리기간 | 상시 | 착수 전 | 0
18 | 복지 | 일자리가 최고의 복지! 전 세대 일자리 복지 | 대중교통 무장애 환경 조성(석계역 1번출구 엘리베이터 등) | 서울시 교통약자 이동편의 예산 확보, 시정질문, 서울교통공사 시설 협의 | 교통위 소관 연계 | 교통약자 이동편의시설 현황·설치기준 조사, 교통위 자료 연계 | 협력 | 예산·협의 | 석계역 승강기·전동휠체어 진입로 등 무장애 시설 설치 | 무장애 시설 설치 수 / 대상 역사 | 2026~2029 | 착수 전 | 0
19 | 민생 | 상권에 활력을! 소상공인이 웃는 지역경제 1번지 | 노원형 지역화폐 환급제도 도입(여가·문화시설 사용료 일부 환급) | 서울시·자치구 지역화폐 예산 확보, 환급제도 근거 조례 발의, 자치구 협의 | 기획경제 소관 연계 | 지역화폐 환급제도 타 사례·예산 조사 | 협력 | 조례·예산 | 여가·문화시설 사용료 지역화폐 환급 선순환 구축 | 환급 이용 건수 / 골목상권 소비 증가 | 2026~2028 | 착수 전 | 0
20 | 민생 | 상권에 활력을! 소상공인이 웃는 지역경제 1번지 | 월계동 골목형 상점가 확대(온누리상품권 사용처·특화축제) | 상권 활성화 예산 편성 요구, 골목상권 지원 조례 발의, 상인회 간담회 | 기획경제 소관 연계 | 골목형 상점가 지정요건·온누리상품권 사용현황 조사 | 협력 | 예산·현장 | 골목형 상점가 지정 확대, 특화축제 개최 | 지정 상점가 수 / 상품권 사용액·축제 수 | 2026~2029 | 착수 전 | 0
21 | 일상 | 구석구석 안전하게! 생활 속 불편 해결 | 겨울철 낙상 제로! 언덕길 열선 확대(영축산 등) | 서울시 도로안전 예산 확보, 시정질문으로 열선구역 확대 요구, 현장 위험구간 조사 | 도시안전건설위 소관 / 도시공간 정비와 연계 | 열선 설치구간·예산 단가 자료수집, 도시안전건설위 자료 연계 | 협력 | 예산·현장 | 비탈길 열선 설치구간 확대 | 신규 열선 설치 구간 수(개소) | 2026~2028 | 착수 전 | 0
22 | 일상 | 구석구석 안전하게! 생활 속 불편 해결 | 안심하고 걷는 거리, 싱크홀 예방(도로·보행 안전 예산 확대) | 서울시 도로·지반안전 예산 증액 요구, 행정사무감사로 노후관로 점검 촉구 | 도시안전건설위 소관 연계 | 노후관로·지반침하 점검 현황 자료요구 | 협력 | 예산·감시 | 싱크홀 예방 점검·보수 및 보행안전 시설 확충 | 점검·보수 구간 수 / 사고 발생 건수 | 상시 | 착수 전 | 0
23 | 일상 | 구석구석 안전하게! 생활 속 불편 해결 | 대중교통 대기 쾌적화(석계역 1호선 냉난방 쉼터·버스정류장 따숨쉼터) | 서울시 교통편의 예산 확보, 시정질문, 서울교통공사·버스업체 협의 | 교통위 소관 연계 | 냉난방쉼터·정류장 쉼터 설치기준·사례 조사 | 협력 | 예산·협의 | 석계역 냉난방쉼터·버스정류장 쉼터 신설·확대 | 설치 쉼터 수 / 이용 만족도 | 2026~2028 | 착수 전 | 0
24 | 일상 | 구석구석 안전하게! 생활 속 불편 해결 | 주민 배려형 디테일 행정(이마트 진입로 교통체증 해소 연구용역) | 서울시 교통개선 연구용역 예산 확보, 시정질문으로 즉각 추진 요구, 주민 수요 조사 | 교통위 소관 연계 | 교통체증 해소 연구용역 과업내용·예산 검토, 주민 수요조사 정리 | 협력 | 예산·현장 | 이마트 진입로 교통체증 해소 연구용역 착수·이행 | 용역 착수 여부 / 정체 개선 효과 | 2026~2027 | 착수 전 | 0
Note on G2: 지방자치법상 정책지원관 직무(자료 수집·조사·연구) 범위에서 이 공약을 지원하는 구체 과업. 소관·핵심 공약부터 집중하세요.
Note on N2: 0~100 숫자만 입력. 분야별 요약 탭이 자동 집계합니다.

## 분야별 요약
분야별 공약 달성도 요약 대시보드
'공약 달성도 트래커' 탭의 달성률·진행단계를 자동 집계합니다.
분야 | 공약 건수 | 평균 달성률 | 목표 달성 | 추진 중 | 슬로건
경제 | 4 | 0 | 0 | 0 | 월계동을 '강북의 판교'·'서울의 실리콘밸리'로
교통 | 3 | 0 | 0 | 0 | 사통팔달 교통혁신으로 더 살기 좋은 월계
교육 | 3 | 0 | 0 | 0 | 제2의 은행사거리! 명품 교육도시 월계
주거 | 3 | 0 | 0 | 0 | 재건축·재개발은 신속하게, 세입자는 따뜻하게
청년·가족 | 2 | 0 | 0 | 0 | 신혼부부 워너비 도시! 임신부터 출산까지 책임
복지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 일자리가 최고의 복지! 전 세대 일자리 복지
민생 | 2 | 0 | 0 | 0 | 상권에 활력을! 소상공인이 웃는 지역경제 1번지
일상 | 4 | 0 | 0 | 0 | 구석구석 안전하게! 생활 속 불편 해결
전체 합계·평균 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8대 분야 종합
■ 진행단계 현황 (전체)
착수 전 | 24
추진 중 | 0
일부 달성 | 0
목표 달성 | 0
보류·무산 | 0

## 주택공간위 전략
주택공간위원회 부위원장 공약 추진 전략
소관(주택정책실·도시공간/균형발전본부·SH공사)을 지렛대로 '직접 주력'할 공약과 타 상임위 '협력' 공약을 구분
소관구분 | 공약 수 | 부위원장 핵심 지렛대
🟩 소관·핵심 (직접 주력) | 4 | 소관 예산심사 증액 · 주택정책실/SH공사 행정사무감사 · 정비·세입자 조례 발의 · 부위원장 권한 안건 우선 상정
🟧 부분소관 (개발계획 연계) | 2 | 도시공간·역세권/생활SOC 개발계획 심사에 공약 반영, 도시공간본부 대상 질의
⬜ 협력 (타 상임위 소관) | 18 | 예산결산특위 종합심사 반영 요구 · 해당 상임위 위원과 공동발의·질의 · 원팀 협치
■ 직접 주력 공약 (소관·핵심 + 부분소관)
공약 | 분야 | 부위원장 중점활동
광운대역 민자역사 리모델링 추진 (제2의 용산역화) | 경제 | 도시공간·역세권 개발계획 심사 시 리모델링 반영, 도시공간본부 대상 시정질문·자료요구
아동·청소년 문화·예술·체육 복합시설 확대 | 교육 | 생활SOC 건립을 균형발전·도시공간 사업과 연계
미미삼·삼호4차·동신·중흥·534번지 등 정비사업 신속 지원 | 주거 | 소관 상임위 정비사업 안건 직접 심사, 주택정책실·SH 대상 행정사무감사, 부위원장 권한 안건 우선 상정, 정비 지원 조례 발의
정비사업 퇴거 세입자 전세자금 대출 지원 확대(소득기준 완화) | 주거 | 주택정책실 대상 예산 증액·세입자 지원 조례 개정을 소관 위원으로 직접 추진
노원구 관내 이전 유도 정책 도입 | 주거 | 주거재생 정책으로 이주 지원 조례·예산을 소관 위원으로 직접 설계
SH·LH 공공아파트 주거·생활 민원 신속 처리 | 복지 | SH공사 소관 → 행정사무감사에서 민원처리 실태 점검·개선 요구, 관련 예산 반영 (직접 지렛대)
■ 협력 공약 (타 상임위 소관 — 예결 종합심사·공동발의로 견인)
공약 | 분야 | 협력 방식
광운대역세권 창업지원공간 대대적 조성 | 경제 | 경제 소관과 연계, 역세권 개발계획에 창업공간 확보 조건 반영 요구
정부 벤처기업육성촉진지구 지정 추진 | 경제 | 경제·중기 소관 위원과 공동대응, 지구 내 도시계획 지원
관내 대학(광운대·인덕대) 연계 AI·과학기술 인재 육성 | 경제 | 교육·경제 소관과 연계 (직접 소관 아님)
월계동 3대 교통혁신: GTX-C 착공·SRT 광운대역 정차·동북선 완공 | 교통 | 교통위원회 위원과 공동대응, 예결 종합심사서 광역철도 분담금 지원
지하철 접근성 강화(다람쥐버스·노원15번 창동역행·녹천역 에스컬레이터) | 교통 | 교통위 소관, 예결 종합심사서 반영 요구
고유가 위기 출근길 지원(대중교통 할인·유연근무제 확대) | 교통 | 교통·기획경제 소관 연계
특성화 교육 산실 <월계장학관> 조성 | 교육 | 교육위 소관 / 부지·건축은 도시공간 소관으로 협의 가능
월계동 맞춤형 공공 등교버스 추진 | 교육 | 교통·교육 소관 연계
동북권 최초 국·공립 산후조리원 유치 + 출산 바우처 확대 | 청년·가족 | 보건복지위 소관 / 신혼부부 공공주택 연계는 소관 활용
서울형 '임산부 기본소득(지역화폐)' 추진 | 청년·가족 | 복지·기획 소관 연계
전 세대 맞춤형 공공 일자리 대폭 확대 | 복지 | 기획경제·복지 소관 연계
대중교통 무장애 환경 조성(석계역 1번출구 엘리베이터 등) | 복지 | 교통위 소관 연계
노원형 지역화폐 환급제도 도입(여가·문화시설 사용료 일부 환급) | 민생 | 기획경제 소관 연계
월계동 골목형 상점가 확대(온누리상품권 사용처·특화축제) | 민생 | 기획경제 소관 연계
겨울철 낙상 제로! 언덕길 열선 확대(영축산 등) | 일상 | 도시안전건설위 소관 / 도시공간 정비와 연계
안심하고 걷는 거리, 싱크홀 예방(도로·보행 안전 예산 확대) | 일상 | 도시안전건설위 소관 연계
대중교통 대기 쾌적화(석계역 1호선 냉난방 쉼터·버스정류장 따숨쉼터) | 일상 | 교통위 소관 연계
주민 배려형 디테일 행정(이마트 진입로 교통체증 해소 연구용역) | 일상 | 교통위 소관 연계
※ 소관 실·본부 구성은 해당 회기 서울시의회 주택공간위원회 기준으로 확인하여 갱신하세요.

## 정책지원관 가이드
정책지원관 업무 가이드 (신규 부임자용)
주택공간위원회 · 박이강 부위원장 지원 · 2026년 9월 부임 · 업무파악 단계
■ 정책지원관 역할과 범위 (지방자치법 근거)
지원 대상 활동 | 조례 제·개정·폐지, 예산 심의·확정, 행정사무감사, 서류제출요구, 인사청문 등 의결사항 과정
핵심 직무 | 위 의정활동에 대한 '자료 수집·조사·연구' 지원 (검토보고·분석자료 작성)
범위 밖 | 선거·정치활동, 의원 개인사무, 지역구 민원의 직접 처리(행정대행)는 지원 범위 밖
■ 핵심 지원업무 5종
유형 | 내용 | 주요 산출물
① 자료조사·연구 | 통계·타 시도 사례·현황 수집 및 분석 | 검토보고서·현황자료
② 예산안 분석 | 소관 사업 예산서 분석, 증액 논리 정리 | 예산분석 자료
③ 조례안 검토 | 입법례 조사, 조례안·개정안 검토 | 검토의견서·조례안 초안
④ 질의 준비 | 시정질문·행정사무감사 질의서·요구자료 작성 | 질의서·자료요구 목록
⑤ 민원·현장 정리 | 지역 민원·현장 수요 취합·분류 | 민원 정리표
■ 부임 초기 업무파악 체크리스트
1주차 (조직·현안 파악)
☐ | 주택공간위 소관 실·본부·산하기관 조직도 파악 (주택정책실, 도시공간본부/균형발전본부, SH공사 등)
☐ | 박이강 부위원장 공약·관심사 숙지 — 본 트래커 '공약 달성도 트래커' 시트 활용
☐ | 상임위 연간 일정 파악 (임시회·정례회·행정사무감사 시기)
1개월 (사업·예산 파악)
☐ | 소관 사업별 예산 규모·주요 현안 파악
☐ | 소관 주요 조례 목록화 및 최근 개정 이력 확인
☐ | 소관·핵심 4개 공약(정비사업·세입자·관내이전·SH민원) 관련 자료 우선 수집
분기 (루틴화)
☐ | 행정사무감사(연중 최대 이벤트) 요구자료·질의서 준비 절차 숙지
☐ | 시정질문 주제 발굴 및 근거자료 축적
☐ | 공약별 진행상황(진행단계·달성률) 트래커 정기 갱신 루틴 확립
■ 공약별 지원업무 우선순위
소관구분 | 공약 수 | 정책지원관 지원 초점
🟩 소관·핵심 (최우선) | 4 | 정비구역 DB·예산분석·조례 검토·행정사무감사 질의서 등 심층 지원
🟧 부분소관 | 2 | 개발계획·생활SOC 현황·수요 조사 지원
⬜ 협력 | 18 | 타 상임위 자료 연계·사례조사, 예결 종합심사 논리 정리
※ 공약별 상세 지원 과업은 '공약 달성도 트래커' 시트의 '정책지원관 지원업무'(하늘색) 열을 참고하세요.
※ 정책지원관 직무 범위는 서울시의회 관련 조례·운영지침 기준으로 확인하세요.